## Таблица_экспорта_задач
ИД | Уникальный_ИД | Активная | Режим задачи | Название_задачи | Длительность | Тип | Уровень_структуры | Базовая_длительность | Предшественники | Дата_начала | Дата_окончания | Раннее_начало | Раннее_окончание | Позднее_начало | Позднее_окончание | Свободный_временной_резерв | Общий_временной_резерв | Выравнивающая_задержка | Процент_завершения | Фактическое_начало | Фактическое_окончание | Базовое_начало | Базовое_окончание | Тип_ограничения | Дата_ограничения | Остановка | Возобновление | Дата создания | Запланированные_трудозатраты | Базовые_трудозатраты | Фактические_трудозатраты | Затраты | Фиксированные_затраты | Базовые_затраты | Фактические_затраты | Оставшиеся_затраты | СДР | Приоритет | Веха | Суммарная задача | Сведение | Текст1 | Текст2 | Текст3 | Текст4 | Текст5 | Текст6 | Текст7 | Текст8 | Текст9 | Текст10 | Затраты1 | Затраты2 | Затраты3 | Длительность1 | Длительность2 | Длительность3 | Флаг1 | Флаг2 | Флаг3 | Флаг4 | Флаг5 | Флаг6 | Флаг7 | Флаг8 | Флаг9 | Флаг10 | Помеченная задача | Число1 | Число2 | Число3 | Число4 | Число5 | Файл_подпроекта
1 | 503 | Да | Автоматическое планирование | Connect.Pet | 137 дней | Фикс. длительность | 1 | 0д |  | Январь 18, 2021 9:00 AM | Июль 27, 2021 6:00 PM | Пн 1/18/21 | Вт 7/27/21 | Пн 1/18/21 | Вт 7/27/21 | 0д | 0д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 1,568ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | Нет | Да | Да | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | Да | Планирование вручную | Дискавери | 24 дней | Фикс. длительность | 2 | 0д |  | Январь 18, 2021 9:00 AM | Февраль 18, 2021 6:00 PM | Пн 1/18/21 | Чт 2/18/21 | Пн 1/18/21 | Чт 2/18/21 | 0д | 0д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Вт 10/2/12 | 192ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 500 | Нет | Да | Да | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 23 | Да | Планирование вручную | Проведение kick off встречи | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Январь 18, 2021 9:00 AM | Январь 18, 2021 6:00 PM | Пн 1/18/21 | Пн 1/18/21 | Чт 2/18/21 | Чт 2/18/21 | 23д | 23д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 35 | Да | Планирование вручную | Выявление потребностей | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Январь 19, 2021 9:00 AM | Январь 19, 2021 6:00 PM | Вт 1/19/21 | Вт 1/19/21 | Чт 2/18/21 | Чт 2/18/21 | 22д | 22д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.2 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 43 | Да | Планирование вручную | Анализ похожих решений | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Январь 20, 2021 9:00 AM | Январь 20, 2021 6:00 PM | Ср 1/20/21 | Ср 1/20/21 | Чт 2/18/21 | Чт 2/18/21 | 21д | 21д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 47 | Да | Планирование вручную | Разработка концепции | 8 дней | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Январь 21, 2021 9:00 AM | Январь 31, 2021 6:00 PM | Чт 1/21/21 | Вс 1/31/21 | Вт 2/9/21 | Чт 2/18/21 | 14д | 14д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 51 | Да | Планирование вручную | Утверждение концепции | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Февраль 1, 2021 9:00 AM | Февраль 1, 2021 6:00 PM | Пн 2/1/21 | Пн 2/1/21 | Чт 2/18/21 | Чт 2/18/21 | 13д | 13д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.5 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 66 | Да | Планирование вручную | Разработка ТЗ | 11 дней | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Февраль 3, 2021 9:00 AM | Февраль 17, 2021 6:00 PM | Ср 2/3/21 | Ср 2/17/21 | Чт 2/4/21 | Чт 2/18/21 | 1д | 1д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.6 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 453 | Да | Планирование вручную | Обсуждение ТЗ | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Февраль 15, 2021 9:00 AM | Февраль 15, 2021 6:00 PM | Пн 2/15/21 | Пн 2/15/21 | Чт 2/18/21 | Чт 2/18/21 | 3д | 3д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.7 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 454 | Да | Планирование вручную | Правки ТЗ | 2 дней | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Февраль 16, 2021 9:00 AM | Февраль 17, 2021 6:00 PM | Вт 2/16/21 | Ср 2/17/21 | Ср 2/17/21 | Чт 2/18/21 | 1д | 1д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.8 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 455 | Да | Планирование вручную | Утверждение ТЗ | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Февраль 18, 2021 9:00 AM | Февраль 18, 2021 6:00 PM | Чт 2/18/21 | Чт 2/18/21 | Чт 2/18/21 | Чт 2/18/21 | 0д | 0д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.9 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 67 | Да | Планирование вручную | Составление аутлайна | 11 дней | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Февраль 3, 2021 9:00 AM | Февраль 17, 2021 6:00 PM | Ср 2/3/21 | Ср 2/17/21 | Чт 2/4/21 | Чт 2/18/21 | 1д | 1д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.10 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 457 | Да | Планирование вручную | Обсуждение аутлайна | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Февраль 15, 2021 9:00 AM | Февраль 15, 2021 6:00 PM | Пн 2/15/21 | Пн 2/15/21 | Чт 2/18/21 | Чт 2/18/21 | 3д | 3д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.11 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 458 | Да | Планирование вручную | Правки аутлайна | 2 дней | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Февраль 16, 2021 9:00 AM | Февраль 17, 2021 6:00 PM | Вт 2/16/21 | Ср 2/17/21 | Ср 2/17/21 | Чт 2/18/21 | 1д | 1д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.12 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 459 | Да | Планирование вручную | Утверждение аутлайна | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Февраль 18, 2021 9:00 AM | Февраль 18, 2021 6:00 PM | Чт 2/18/21 | Чт 2/18/21 | Чт 2/18/21 | Чт 2/18/21 | 0д | 0д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.13 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 71 | Да | Планирование вручную | Разработка user story | 11 дней | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Февраль 3, 2021 9:00 AM | Февраль 17, 2021 6:00 PM | Ср 2/3/21 | Ср 2/17/21 | Чт 2/4/21 | Чт 2/18/21 | 1д | 1д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.14 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 462 | Да | Планирование вручную | Инициация | 0 дней | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Февраль 18, 2021 6:00 PM | Февраль 18, 2021 6:00 PM | Чт 2/18/21 | Чт 2/18/21 | Чт 2/18/21 | Чт 2/18/21 | 0д | 0д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.15 | 500 | Да | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 461 | Да | Планирование вручную | Дизайн UX/UI | 27 дней | Фикс. длительность | 2 | 0д |  | Февраль 22, 2021 9:00 AM | Март 30, 2021 6:00 PM | Пн 2/22/21 | Вт 3/30/21 | Пн 2/22/21 | Вт 3/30/21 | 0д | 0д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 216ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 500 | Нет | Да | Да | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 86 | Да | Планирование вручную | Создание прототипов | 2 дней | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Февраль 22, 2021 9:00 AM | Февраль 23, 2021 6:00 PM | Пн 2/22/21 | Вт 2/23/21 | Пн 3/29/21 | Вт 3/30/21 | 25д | 25д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 91 | Да | Планирование вручную | Демонстрация прототипов заказчику | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Февраль 24, 2021 9:00 AM | Февраль 24, 2021 6:00 PM | Ср 2/24/21 | Ср 2/24/21 | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | 24д | 24д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 95 | Да | Планирование вручную | Правки прототипа | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Февраль 25, 2021 9:00 AM | Февраль 25, 2021 6:00 PM | Чт 2/25/21 | Чт 2/25/21 | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | 23д | 23д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 99 | Да | Планирование вручную | Демонстрация исправленных прототипов | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Февраль 26, 2021 9:00 AM | Февраль 26, 2021 6:00 PM | Пт 2/26/21 | Пт 2/26/21 | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | 22д | 22д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.4 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 103 | Да | Планирование вручную | Окончательное утверждение прототипов | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Февраль 26, 2021 9:00 AM | Февраль 26, 2021 6:00 PM | Пт 2/26/21 | Пт 2/26/21 | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | 22д | 22д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.5 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 111 | Да | Планирование вручную | Разработка Главной страницы | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Март 1, 2021 9:00 AM | Март 1, 2021 6:00 PM | Пн 3/1/21 | Пн 3/1/21 | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | 21д | 21д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.6 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 115 | Да | Планирование вручную | Демонстрация заказчику | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Март 2, 2021 9:00 AM | Март 2, 2021 6:00 PM | Вт 3/2/21 | Вт 3/2/21 | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | 20д | 20д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.7 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 119 | Да | Планирование вручную | Правки | 2 дней | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Март 2, 2021 9:00 AM | Март 3, 2021 6:00 PM | Вт 3/2/21 | Ср 3/3/21 | Пн 3/29/21 | Вт 3/30/21 | 19д | 19д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.8 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 123 | Да | Планирование вручную | Повторная демонстрация заказчику | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Март 3, 2021 9:00 AM | Март 3, 2021 6:00 PM | Ср 3/3/21 | Ср 3/3/21 | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | 19д | 19д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.9 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 135 | Да | Планирование вручную | Утверждение | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Март 3, 2021 9:00 AM | Март 3, 2021 6:00 PM | Ср 3/3/21 | Ср 3/3/21 | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | 19д | 19д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.10 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 143 | Да | Планирование вручную | Разработка Страницы регистрации пользователя | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Март 4, 2021 9:00 AM | Март 4, 2021 6:00 PM | Чт 3/4/21 | Чт 3/4/21 | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | 18д | 18д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.11 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 155 | Да | Планирование вручную | Демонстрация заказчику | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Март 4, 2021 9:00 AM | Март 4, 2021 6:00 PM | Чт 3/4/21 | Чт 3/4/21 | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | 18д | 18д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.12 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 159 | Да | Планирование вручную | Правки | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Март 5, 2021 9:00 AM | Март 5, 2021 6:00 PM | Пт 3/5/21 | Пт 3/5/21 | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | 17д | 17д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.13 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 163 | Да | Планирование вручную | Утверждение | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Март 8, 2021 9:00 AM | Март 8, 2021 6:00 PM | Пн 3/8/21 | Пн 3/8/21 | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | 16д | 16д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.14 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 167 | Да | Планирование вручную | Разработка Страницы авторизации | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Март 4, 2021 9:00 AM | Март 4, 2021 6:00 PM | Чт 3/4/21 | Чт 3/4/21 | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | 18д | 18д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.15 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 179 | Да | Планирование вручную | Демонстрация заказчику | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Март 4, 2021 9:00 AM | Март 4, 2021 6:00 PM | Чт 3/4/21 | Чт 3/4/21 | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | 18д | 18д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.16 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 183 | Да | Планирование вручную | Правки | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Март 5, 2021 9:00 AM | Март 5, 2021 6:00 PM | Пт 3/5/21 | Пт 3/5/21 | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | 17д | 17д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.17 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 187 | Да | Планирование вручную | Утверждение | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Март 8, 2021 9:00 AM | Март 8, 2021 6:00 PM | Пн 3/8/21 | Пн 3/8/21 | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | 16д | 16д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.18 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 463 | Да | Планирование вручную | Разработка Страницы личный кабинет | 2 дней | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Март 8, 2021 9:00 AM | Март 9, 2021 6:00 PM | Пн 3/8/21 | Вт 3/9/21 | Пн 3/29/21 | Вт 3/30/21 | 15д | 15д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.19 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 464 | Да | Планирование вручную | Демонстрация заказжику | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Март 10, 2021 9:00 AM | Март 10, 2021 6:00 PM | Ср 3/10/21 | Ср 3/10/21 | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | 14д | 14д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.20 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 465 | Да | Планирование вручную | Праки | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Март 11, 2021 9:00 AM | Март 11, 2021 6:00 PM | Чт 3/11/21 | Чт 3/11/21 | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | 13д | 13д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.21 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 466 | Да | Планирование вручную | Утверждение | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Март 12, 2021 9:00 AM | Март 12, 2021 6:00 PM | Пт 3/12/21 | Пт 3/12/21 | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | 12д | 12д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.22 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 467 | Да | Планирование вручную | Разработка Каталога | 3 дней | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Март 15, 2021 9:00 AM | Март 17, 2021 6:00 PM | Пн 3/15/21 | Ср 3/17/21 | Пт 3/26/21 | Вт 3/30/21 | 9д | 9д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.23 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 468 | Да | Планирование вручную | Демонстрация заказчику | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Март 18, 2021 9:00 AM | Март 18, 2021 6:00 PM | Чт 3/18/21 | Чт 3/18/21 | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | 8д | 8д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.24 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 469 | Да | Планирование вручную | Правки | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Март 19, 2021 9:00 AM | Март 19, 2021 6:00 PM | Пт 3/19/21 | Пт 3/19/21 | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | 7д | 7д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.25 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 470 | Да | Планирование вручную | Утверждение | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Март 22, 2021 9:00 AM | Март 22, 2021 6:00 PM | Пн 3/22/21 | Пн 3/22/21 | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | 6д | 6д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.26 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 471 | Да | Планирование вручную | Разработка карточек питомца | 2 дней | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Март 22, 2021 9:00 AM | Март 23, 2021 6:00 PM | Пн 3/22/21 | Вт 3/23/21 | Пн 3/29/21 | Вт 3/30/21 | 5д | 5д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.27 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 472 | Да | Планирование вручную | Демонстрация заказчику | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Март 24, 2021 9:00 AM | Март 24, 2021 6:00 PM | Ср 3/24/21 | Ср 3/24/21 | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | 4д | 4д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.28 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 473 | Да | Планирование вручную | Правки | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Март 24, 2021 9:00 AM | Март 24, 2021 6:00 PM | Ср 3/24/21 | Ср 3/24/21 | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | 4д | 4д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.29 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 474 | Да | Планирование вручную | Утвержение | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Март 25, 2021 9:00 AM | Март 25, 2021 6:00 PM | Чт 3/25/21 | Чт 3/25/21 | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | 3д | 3д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.30 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 475 | Да | Планирование вручную | Разработка Страницы Блог | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Март 26, 2021 9:00 AM | Март 26, 2021 6:00 PM | Пт 3/26/21 | Пт 3/26/21 | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | 2д | 2д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.31 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 476 | Да | Планирование вручную | Демонстрация заказчику | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Март 29, 2021 9:00 AM | Март 29, 2021 6:00 PM | Пн 3/29/21 | Пн 3/29/21 | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | 1д | 1д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.32 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 477 | Да | Планирование вручную | Правки | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Март 29, 2021 9:00 AM | Март 29, 2021 6:00 PM | Пн 3/29/21 | Пн 3/29/21 | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | 1д | 1д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.33 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 480 | Да | Планирование вручную | Утверждение | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Март 30, 2021 9:00 AM | Март 30, 2021 6:00 PM | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | 0д | 0д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.34 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 481 | Да | Планирование вручную | Разработка Страницы Контакты | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Март 26, 2021 9:00 AM | Март 26, 2021 6:00 PM | Пт 3/26/21 | Пт 3/26/21 | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | 2д | 2д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.35 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 483 | Да | Планирование вручную | Демонстрация заказчику | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Март 29, 2021 9:00 AM | Март 29, 2021 6:00 PM | Пн 3/29/21 | Пн 3/29/21 | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | 1д | 1д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.36 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 484 | Да | Планирование вручную | Правки | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Март 29, 2021 9:00 AM | Март 29, 2021 6:00 PM | Пн 3/29/21 | Пн 3/29/21 | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | 1д | 1д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.37 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 485 | Да | Планирование вручную | Утверждение | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Март 30, 2021 9:00 AM | Март 30, 2021 6:00 PM | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | 0д | 0д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.38 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 486 | Да | Планирование вручную | Дизайн всех страниц утвержден | 0 дней | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Март 30, 2021 6:00 PM | Март 30, 2021 6:00 PM | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | Вт 3/30/21 | 0д | 0д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.39 | 500 | Да | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 487 | Да | Автоматическое планирование | Разработка | 70 дней | Фикс. длительность | 2 | 0д |  | Апрель 7, 2021 9:00 AM | Июль 13, 2021 6:00 PM | Ср 4/7/21 | Вт 7/13/21 | Ср 4/7/21 | Вт 7/13/21 | 0д | 0д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 576ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 500 | Нет | Да | Да | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 199 | Да | Планирование вручную | Оценка трудоемкости задач | 5 дней | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Апрель 7, 2021 9:00 AM | Апрель 13, 2021 6:00 PM | Ср 4/7/21 | Вт 4/13/21 | Ср 7/21/21 | Вт 7/27/21 | 75д | 75д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.1 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 207 | Да | Планирование вручную | Создание репозиториев | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Апрель 14, 2021 9:00 AM | Апрель 14, 2021 6:00 PM | Ср 4/14/21 | Ср 4/14/21 | Вт 7/27/21 | Вт 7/27/21 | 74д | 74д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.2 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 211 | Да | Планирование вручную | Обеспечение окружения | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Апрель 14, 2021 9:00 AM | Апрель 14, 2021 6:00 PM | Ср 4/14/21 | Ср 4/14/21 | Вт 7/27/21 | Вт 7/27/21 | 74д | 74д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.3 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 215 | Да | Планирование вручную | Архитектурные решения | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Апрель 14, 2021 9:00 AM | Апрель 14, 2021 6:00 PM | Ср 4/14/21 | Ср 4/14/21 | Вт 7/27/21 | Вт 7/27/21 | 74д | 74д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.4 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 488 | Да | Планирование вручную | Формирование БД | 6 дней | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Апрель 15, 2021 9:00 AM | Апрель 22, 2021 6:00 PM | Чт 4/15/21 | Чт 4/22/21 | Вт 7/20/21 | Вт 7/27/21 | 68д | 68д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.5 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 492 | Да | Планирование вручную | Купить и настроить сервера | 2 дней | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Июль 12, 2021 9:00 AM | Июль 13, 2021 6:00 PM | Пн 7/12/21 | Вт 7/13/21 | Пн 7/26/21 | Вт 7/27/21 | 10д | 10д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 16ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.6 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 219 | Да | Планирование вручную | Разработка | 43 дней | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Апрель 22, 2021 9:00 AM | Июнь 21, 2021 6:00 PM | Чт 4/22/21 | Пн 6/21/21 | Пт 5/28/21 | Вт 7/27/21 | 26д | 26д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.7 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 222 | Да | Планирование вручную | Unit-Тестирование | 43 дней | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Апрель 22, 2021 9:00 AM | Июнь 21, 2021 6:00 PM | Чт 4/22/21 | Пн 6/21/21 | Пт 5/28/21 | Вт 7/27/21 | 26д | 26д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.8 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 223 | Да | Планирование вручную | Демонстрация заказчику | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Июнь 22, 2021 9:00 AM | Июнь 22, 2021 6:00 PM | Вт 6/22/21 | Вт 6/22/21 | Вт 7/27/21 | Вт 7/27/21 | 25д | 25д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.9 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 224 | Да | Планирование вручную | Правки | 11 дней | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Июнь 22, 2021 9:00 AM | Июль 6, 2021 6:00 PM | Вт 6/22/21 | Вт 7/6/21 | Вт 7/13/21 | Вт 7/27/21 | 15д | 15д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.10 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 504 | Да | Планирование вручную | Демонстрация/ Утверждение | 0 дней | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Июль 6, 2021 6:00 PM | Июль 6, 2021 6:00 PM | Вт 7/6/21 | Вт 7/6/21 | Вт 7/27/21 | Вт 7/27/21 | 15д | 15д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.11 | 500 | Да | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 489 | Да | Планирование вручную | Тестирование | 52 дней | Фикс. длительность | 2 | 0д |  | Апрель 26, 2021 9:00 AM | Июль 6, 2021 6:00 PM | Пн 4/26/21 | Вт 7/6/21 | Пн 4/26/21 | Вт 7/6/21 | 0д | 0д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 416ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 500 | Нет | Да | Да | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 490 | Да | Планирование вручную | Создание тест плана | 2 дней | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Март 30, 2021 6:00 PM | Апрель 1, 2021 6:00 PM | Вт 3/30/21 | Чт 4/1/21 | Пн 7/5/21 | Вт 7/6/21 | 68д | 68д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 444 | Да | Планирование вручную | Создание тест кейсов | 4 дней | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Апрель 2, 2021 9:00 AM | Апрель 7, 2021 6:00 PM | Пт 4/2/21 | Ср 4/7/21 | Чт 7/1/21 | Вт 7/6/21 | 64д | 64д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 445 | Да | Планирование вручную | Прописание матрицы покрытия кейсами | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Апрель 8, 2021 9:00 AM | Апрель 8, 2021 6:00 PM | Чт 4/8/21 | Чт 4/8/21 | Вт 7/6/21 | Вт 7/6/21 | 63д | 63д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.3 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 446 | Да | Планирование вручную | Регресионное тестирование | 56 дней | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Апрель 9, 2021 9:00 AM | Июнь 25, 2021 6:00 PM | Пт 4/9/21 | Пт 6/25/21 | Вт 4/20/21 | Вт 7/6/21 | 7д | 7д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.4 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 447 | Да | Планирование вручную | Компонентное тестирование | 56 дней | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Апрель 9, 2021 9:00 AM | Июнь 25, 2021 6:00 PM | Пт 4/9/21 | Пт 6/25/21 | Вт 4/20/21 | Вт 7/6/21 | 7д | 7д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.5 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 448 | Да | Планирование вручную | Тестирование Административнй панели | 56 дней | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Апрель 9, 2021 9:00 AM | Июнь 25, 2021 6:00 PM | Пт 4/9/21 | Пт 6/25/21 | Вт 4/20/21 | Вт 7/6/21 | 7д | 7д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.6 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 449 | Да | Планирование вручную | Нагрузочное тестирование | 56 дней | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Апрель 9, 2021 9:00 AM | Июнь 25, 2021 6:00 PM | Пт 4/9/21 | Пт 6/25/21 | Вт 4/20/21 | Вт 7/6/21 | 7д | 7д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Чт 2/25/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.7 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 450 | Да | Планирование вручную | Совместимость - интеграции | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Июнь 28, 2021 9:00 AM | Июнь 28, 2021 6:00 PM | Пн 6/28/21 | Пн 6/28/21 | Вт 7/6/21 | Вт 7/6/21 | 6д | 6д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.8 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 491 | Да | Планирование вручную | Санитарное тестирование | 7 дней | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Июнь 28, 2021 9:00 AM | Июль 6, 2021 6:00 PM | Пн 6/28/21 | Вт 7/6/21 | Пн 6/28/21 | Вт 7/6/21 | 0д | 0д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.9 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 508 | Да | Планирование вручную | Тестирование завершено | 0 дней | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Июль 6, 2021 6:00 PM | Июль 6, 2021 6:00 PM | Вт 7/6/21 | Вт 7/6/21 | Вт 7/6/21 | Вт 7/6/21 | 0д | 0д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.10 | 500 | Да | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 493 | Да | Планирование вручную | Запуск | 12 дней | Фикс. длительность | 2 | 0д |  | Июль 12, 2021 9:00 AM | Июль 27, 2021 6:00 PM | Пн 7/12/21 | Вт 7/27/21 | Пн 7/12/21 | Вт 7/27/21 | 0д | 0д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 168ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 500 | Нет | Да | Да | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 494 | Да | Планирование вручную | Работа с БД | 4 дней | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Июль 13, 2021 9:00 AM | Июль 16, 2021 6:00 PM | Вт 7/13/21 | Пт 7/16/21 | Чт 7/22/21 | Вт 7/27/21 | 7д | 7д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 32ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5.1 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 495 | Да | Планирование вручную | Размещение кода | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Июль 19, 2021 9:00 AM | Июль 19, 2021 6:00 PM | Пн 7/19/21 | Пн 7/19/21 | Вт 7/27/21 | Вт 7/27/21 | 6д | 6д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 8ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5.2 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 496 | Да | Планирование вручную | Лайв тестирование | 3 дней | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Июль 13, 2021 9:00 AM | Июль 15, 2021 6:00 PM | Вт 7/13/21 | Чт 7/15/21 | Пт 7/23/21 | Вт 7/27/21 | 8д | 8д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 24ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5.3 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 497 | Да | Планирование вручную | Финальное ревью с клиентом | 1 день | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Июль 20, 2021 9:00 AM | Июль 20, 2021 6:00 PM | Вт 7/20/21 | Вт 7/20/21 | Вт 7/27/21 | Вт 7/27/21 | 5д | 5д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 8ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5.4 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 502 | Да | Планирование вручную | Планирование поддержки продукта | 6 дней | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Июль 12, 2021 9:00 AM | Июль 19, 2021 6:00 PM | Пн 7/12/21 | Пн 7/19/21 | Вт 7/20/21 | Вт 7/27/21 | 6д | 6д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 48ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5.5 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 499 | Да | Планирование вручную | SEO публикация | 6 дней | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Июль 20, 2021 9:00 AM | Июль 27, 2021 6:00 PM | Вт 7/20/21 | Вт 7/27/21 | Вт 7/20/21 | Вт 7/27/21 | 0д | 0д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 48ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5.6 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 501 | Да | Планирование вручную | Передача продукта клиенту | 0 дней | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  | Июль 27, 2021 6:00 PM | Июль 27, 2021 6:00 PM | Вт 7/27/21 | Вт 7/27/21 | Вт 7/27/21 | Вт 7/27/21 | 0д | 0д | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5.7 | 500 | Да | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 500 | Да | Планирование вручную |  |  | Фикс. объем ресурсов | 3 | 0д |  |  |  | Пн 7/12/21 | Пн 7/12/21 | Вт 7/27/21 | Вт 7/27/21 | 11д? | 11д? | 0ад | 0 | НД | НД | НД | НД | Как можно раньше | НД | НД | НД | Сб 2/27/21 | 0ч | 0ч | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5.8 | 500 | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0д | 0д | 0д | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0