## Лист2
Выбрать роли для каждого кейса, которым будет отправлено письмо. | ● Customer | ● Sales manager | ● Office manager | ● Project manager | ● Team lead | ● QA Engineer
| ● CEO | ● Business development manager | ● HR manager |  | ● Tech lead | ● Designer
| ● CTO | ● Account manager | ● Recruitment manager | ● Product owner | ● Back-end developer | ● UI/UX specialist
| ● CFO | ● Support manager | ● Financial manager | ● Project coordinator | ● Front-end developer | ● System architect
| ● COO | ● Marketing manager |  | ● Scrum master | ● iOS developer | ● DevOps
| ● CMO |  |  | ● Business analytic | ● Android developer | ● System administrator
кейс 1 | 1. Вы получили запрос от части команды на необходимость внедрения новой непроверенной технологии на 4 неделе разработки проекта. У проекта очень сложная архитектура... Решить кейс: выбрать необходимых получателей, понять плюсы/минусы внедрения технологии в вашем проекте, принять решение о внедрении.
|  | роль (1 или несколько ролей) |  | роль (1 или несколько ролей) |  | роль (можно без ролей)
решение кейса 1 | кому: | ● Product owner; ● Product manager; ● Team lead; ● Back-end developer; ● Front-end developer; ● iOS developer; ● Android developer | копия: |  | скрытая копия (BCC):
| тема письма: | New technology discussion
| тело письма: | Dear collegues, I would like to know your opinion and find a conclusion on the following issue. Recently I've received a request from some members of our team for the necessity of implementing such a new technology as PWA (Progressive Web App.) into our project. Definitely this technology has various advantages comparing to regular web sites and even to native aplications and might allow us to release our product (MVP) earlier. Despite this, consider the fact that this technology is totally new for our Company and has never been used previously, which authomatically creates certain risks. Also keep in mind that we're on the fourth week of our project and a lot of previous efforts will be lost in case of this implementation. However, I strongly believe this suggestion has the right to be discussed, therefore I invite you all to an on-line meeting which will be held on March 20, at 15:00 (UTC). You will receive an invitation shortly. Kindly ask you to confirm your availability.
| подпись | Best Regards. Deanys Kotsiuruba. Project Manager.
кейс 2 | 2. Вы обнаружили несколько противоречий в последовательности процессов разработки (перепутаны даты старта работы некоторых разработчиков/разработка начинается раньше чем отрисовка макетов). Проект был передан вам другим ПМом некоторое время назад, и вы уверены, что данные погрешности отразятся на проекте в целом... Решить кейс: выбрать необходимых получателей, провести анализ, разрешить ситуацию.
|  | роль (1 или несколько ролей) |  | роль (1 или несколько ролей) |  | роль (можно без ролей)
решение кейса 2 | кому: | ● UI/UX specialist● Back-end developer● Front-end developer● QA Engineer | копия: | ● Sales manager | скрытая копия (BCC):
| тема письма: | Противоречия в последовательности процессов.
| тело письма: | Здравствуйте, коллеги. При детальном изучении бэклога проекта я обнаружил несоответствия в датах начала некоторых работ. По плану работ разработка начинается раньше, чем отрисовка макетов. Простая перестановка дат может отразиться на продолжительности проекта в целом, либо потребует вовлечения дополнительных ресурсов. Однако, если прорисовка и последующая верстка будут производиться постранично-параллельно, мы сможем избежать отставания от заранее намеченного графика. Предлагаю встретиться сегодня, __ марта, в 14:00, в переговорной и детально обсудить обновления плана работ.
| подпись | С уважением. Денис Коцюруба. ПМ.
кейс 3 | 3. Команда вам сообщила, что вам в проекте необходимо два дополнительных специалиста, чтобы успеть запустить проект к релизу. Специалисты могут могут быть как наняты извне, так и привлечены из других внутренних команд компании. Решить кейс: выбрать необходимых получателей, объяснить кто нужен и доказать потребность в этих специалистах, утвердить их.
|  | роль (1 или несколько ролей) |  | роль (1 или несколько ролей) |  | роль (можно без ролей)
решение кейса 3 | кому: | ● Sales manager; ● Product manager; | копия: | ● Product owner; ● Project coordinator; ● Recruitment manager; ● HR manager; | скрытая копия (BCC):
| тема письма: | Необходимость в доп. ресурсах
| тело письма: | Уважаемые коллеги, принимая во внимание приближающуюся дату релиза, хочу обратить ваше внимание на следующие обстоятельства и соискать поддержки с вашей стороны. Как вам известно, работы по наполнению сайта планировалось провести силами нашей команды. При этом, форматирование данных - самый продолжительный этап - должно было начаться на этапе дизайна. Однако Клиент, вопреки первоначальной договоренности, не предоставил данные в срок и сможет предоставить их в полном объеме лишь после 15 мая (см. прикрепленное ниже письмо). Чтобы успеть запустить проект к намеченной дате релиза, необходимо привлечь двух дополнительных специалистов для наполнения сайта. Квалификация специалистов большого значения не имеет. Предлагаю созвониться в понедельник в 09:00 часов для обсуждения вариантов.
| подпись | С уважением. Денис Коцюруба. ПМ.
кейс 4 | 4. По итогу нескольких спринтов вы осознали, что в релизных версиях (которые вы демонстрируете заказчику) остается слишком много пропущенных ошибок. Некоторые из этих ошибок повторяются не первый раз. Клиент злится. Решить кейс: выбрать необходимых получателей, выяснить почему так вышло, объяснить и разрешить ситуацию.
|  | роль (1 или несколько ролей) |  | роль (1 или несколько ролей) |  | роль (можно без ролей)
решение кейса 4 | кому: | ● QA Engineer; ● Team lead | копия: |  | скрытая копия (BCC): | ● Sales manager
| тема письма: | Качество продукта
| тело письма: | Здравствуйте, коллеги. Сегодня состоялось очередное демо нашего продукта заказчику, по результатам которого заказчик остался неудовлетворен качеством продукта, а именно количеством пропущенных нами ошибок. Безусловно, сам факт наличия ошибок является нормой/ неизбежностью в разработке, что я и попытался объяснить заказчику (и он со мной согласился!). Однако, количество ошибок, их очевидность и особенно тот факт, что некоторые из них повторяются из релиза в релиз, не могут быть оправданы и требуют незамедлительных действий. Предлагаю провести внеочередное собрание сегодня, __ марта, в 14:00, со следующей повесткой: 1. Ретроспектива тестирования последних двух спринтов; 2. Пересмотр/ валидация тест-плана ; 3. Выработка дополнительных мер (по необходимости).
| подпись | С уважением. Денис Коцюруба. ПМ.
кейс 5 | 5. На сейчас у вас завершился текущий и, на данный момент, финальный этап разработки. Вам необходимо выяснить какой дальнейший план действий по проекту... Решить кейс: выбрать необходимых получателей, выяснить дальейшие планы и цели, спланировать.
1 |  | роль (1 или несколько ролей) |  | роль (1 или несколько ролей) |  | роль (можно без ролей)
решение кейса 5 | кому: | ● Product manager; ● Product owner; ● Sales manager | копия: | ● Account manager | скрытая копия (BCC):
| тема письма: | Дальнейшие действия по проекту
| тело письма: | Добрый день, коллеги! Сегодня завершается финальный этап разработки в нашем проекте и мы готовы приступить к дальнейшему тестированию и подготовке к релизу. Однако, как вам известно, последние два (2) инвойса не были оплачены заказчиком (№хххххх, от хх/хх/хх; и №хххххх, от хх/хх/хх). Также, наполнение сайта не было предоставлено в полном объеме. Ввиду вышеизложенного, хотелось-бы прояснить дальнейший план действий по проекту. Предлагаю встретится в понедельник, __ марта, в 10:00 и обсудить варианты дальнейших действий. Пожалуйста, подтвердите ваше присутствие.
| подпись | С уважением. Денис Коцюруба. ПМ.
2 |  | роль (1 или несколько ролей) |  | роль (1 или несколько ролей) |  | роль (можно без ролей)
решение кейса 5 | кому: | ● HR manager | копия: | ● Team lead | скрытая копия (BCC):
| тема письма: | Передислокация кадров
| тело письма: | Здравствуйте, Елена! Довожу до вашего сведения, что в связи с завершением этапа разработки на нашем проекте с понедельника, __ марта освобождаются следующие кадры: - Front End developer Варфоломей; - Back End developer Эраст.
| подпись | С уважением. Денис Коцюруба. ПМ.