## Лист1
Connect.pet
Инициация | Проектировка | Дизайн | Разработка | Тестирование | Релиз
разработка концепции | ТЗ | UX/UI | FrontEnd | Формирование баг репорта | демо
утверждение концепции | составление ТЗ | создание прототипов (шрифт, цвета и т.д.) | Верстка главной страницы | Составление тест плана | правки
| утверждение ТЗ | демонстрация прототипа заказчику | Верстка личного кабинета | Составление тест кейсов | демо
блок схема | мокапы | правки прототипа | Верстка каталога | функциональное тестирование | утверждене заказчиком
составление блок схемы | разработка мокапов | окончательное утверждение прототипов | Верстка каталога собак | интеграционное тестирование
утверждение блок схемы | утверждение мокапов | Разработка главной страницы | Верстка каталога кошек | тестирование безопасности
|  | Разработка личного кабинета | Верстка карточки питомца
Аутлайн | пользовательские сценарии | Разработка страницы каталога | Верстка блог
составление аутлайна | разработка пользовательских сценариев | Разработка каталога собак | Верстка контакты
утверждение аутлайна | утверждение пользовательских сценариев | Разработка каталога кошек | Верстка правила и условия
|  | Разработка карточки питомца | Верстка о нас
|  | Разработка страницы блог | Реализация поиска по фильтрам в каталоге
|  | Разработка страницы контакты | Реализация подбора из личного кабинета
|  | Разработка правила и условия | Реализация оплаты через платежную систему LiquidPay
|  | Разработка страницы о нас | Личный кабинет - регистрация / авторизация
|  | тестирование | Личный кабинет - смена пароля
|  | правки | Личный кабинет - добавить питомца
|  | демонстрация заказчику и утверждение всех страниц | Личный кабинет - редактировать питомца
Личный кабинет - редактировать мой профиль
Интерфейс администратора
BackEnd
архитектура
авторизация/регистрация
личный кабинет
поиск питомца
заключение договора
оплаа через платежную систему LiquidPay
страница администратора- управление пользователями
страница администратора - управление контентом
синхронизация с фронтом
смс-сервис
эл.почта
настройка БД
тестирование
демо
правки
демо
утверждене заказчиком

## Лист2
|  | Прогноз в часах | [7 empty] | январь | [15 empty] | февраль | [27 empty] | март
Этапы | Функции | оптимистичный | реалистичный | пессимистичный | Стандартное отклонение | PERT | Прогноз проекта в часах |  | Прогноз проекта в днях | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Проектирование | разработка концепции | 4 | 6 | 12 | 1.3333 | 6.6667 | 8 |  | 1
Проектирование | утверждение концепции | 4 | 6 | 12 | 1.3333 | 6.6667 | 8 |  | 1
Проектирование | составление блок схемы | 1 | 2 | 4 | 0.5 | 2.1667 | 2.6667 |  | 0.33333
Проектирование | утверждение блок схемы | 1 | 4 | 6 | 0.83333 | 3.8333 | 4.6667 |  | 0.58333
Проектирование | составление user stories | 4 | 6 | 10 | 1 | 6.3333 | 7.3333 |  | 0.91667
Проектирование | написание аутлайна | 4 | 6 | 10 | 1 | 6.3333 | 7.3333 |  | 0.91667
Проектирование | утверждение аутлайна | 4 | 6 | 10 | 1 | 6.3333 | 7.3333 |  | 0.91667
Проектирование | составление ТЗ | 8 | 12 | 18 | 1.6667 | 12.3333 | 14 |  | 1.75
Проектирование | утверждение ТЗ | 4 | 6 | 12 | 1.3333 | 6.6667 | 8 |  | 1
Проектирование | инициация |  | 6 |  | 0 | 4 | 4 |  | 0.5
Проектирование | разработка мокапов | 4 | 8 | 16 | 2 | 8.6667 | 10.6667 |  | 1.3333
Проектирование | утверждение мокапов | 4 | 6 | 12 | 1.3333 | 6.6667 | 8 | 90 | 1
0
Дизайн сайта | создание прототипов (шрифт, цвета и т.д.) | 2 | 4 | 8 | 1 | 4.3333 | 5.3333 |  | 0.66667
Дизайн сайта | демонстрация прототипа заказчику | 2 | 4 | 8 | 1 | 4.3333 | 5.3333 |  | 0.66667
Дизайн сайта | правки прототипа | 2 | 4 | 6 | 0.66667 | 4 | 4.6667 |  | 0.58333
Дизайн сайта | окончательное утверждение прототипов | 2 | 4 | 6 | 0.66667 | 4 | 4.6667 |  | 0.58333
Дизайн сайта | Разработка главной страницы | 2 | 4 | 6 | 0.66667 | 4 | 4.6667 |  | 0.58333
Дизайн сайта | Разработка личного кабинета | 2 | 4 | 6 | 0.66667 | 4 | 4.6667 |  | 0.58333
Дизайн сайта | Разработка каталога | 2 | 4 | 6 | 0.66667 | 4 | 4.6667 |  | 0.58333
Дизайн сайта | Разработка каталога собак | 1 | 2 | 3 | 0.33333 | 2 | 2.3333 |  | 0.29167
Дизайн сайта | Разработка каталога кошек | 1 | 2 | 3 | 0.33333 | 2 | 2.3333 |  | 0.29167
Дизайн сайта | Разработка карточки питомца | 2 | 4 | 6 | 0.66667 | 4 | 4.6667 |  | 0.58333
Дизайн сайта | Разработка блог | 1 | 2 | 3 | 0.33333 | 2 | 2.3333 |  | 0.29167
Дизайн сайта | Разработка контакты | 1 | 2 | 3 | 0.33333 | 2 | 2.3333 |  | 0.29167
Дизайн сайта | Разработка правила и условия | 1 | 2 | 3 | 0.33333 | 2 | 2.3333 |  | 0.29167
Дизайн сайта | Разработка о нас | 1 | 2 | 3 | 0.33333 | 2 | 2.3333 |  | 0.29167
Дизайн сайта | тестирование | 2 | 4 | 8 | 1 | 4.3333 | 5.3333 |  | 0.66667
Дизайн сайта | правки | 2 | 4 | 6 | 0.66667 | 4 | 4.6667 |  | 0.58333
Дизайн сайта | демонстрация заказчику и утверждение всех страниц | 4 | 6 | 8 | 0.66667 | 6 | 6.6667 | 69.3333 | 0.83333
0
Разработка | FrontEnd |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Разработка | Верстка главной страницы | 4 | 8 | 12 | 1.3333 | 8 | 9.3333 |  | 1.1667
Разработка | Верстка личного кабинета | 4 | 8 | 12 | 1.3333 | 8 | 9.3333 |  | 1.1667
Разработка | Верстка каталога | 4 | 8 | 12 | 1.3333 | 8 | 9.3333 |  | 1.1667
Разработка | Верстка каталога собак | 4 | 8 | 12 | 1.3333 | 8 | 9.3333 |  | 1.1667
Разработка | Верстка каталога кошек | 4 | 8 | 12 | 1.3333 | 8 | 9.3333 |  | 1.1667
Разработка | Верстка карточки питомца | 4 | 8 | 12 | 1.3333 | 8 | 9.3333 |  | 1.1667
Разработка | Верстка блог | 4 | 8 | 12 | 1.3333 | 8 | 9.3333 |  | 1.1667
Разработка | Верстка контакты | 4 | 8 | 12 | 1.3333 | 8 | 9.3333 |  | 1.1667
Разработка | Верстка правила и условия | 4 | 8 | 12 | 1.3333 | 8 | 9.3333 |  | 1.1667
Разработка | Верстка о нас | 4 | 8 | 12 | 1.3333 | 8 | 9.3333 |  | 1.1667
Разработка | Реализация поиска по фильтрам в каталоге | 4 | 8 | 12 | 1.3333 | 8 | 9.3333 |  | 1.1667
Разработка | Реализация подбора из личного кабинета | 4 | 8 | 12 | 1.3333 | 8 | 9.3333 |  | 1.1667
Разработка | Реализация оплаты через платежную систему LiquidPay | 4 | 8 | 12 | 1.3333 | 8 | 9.3333 |  | 1.1667
Разработка | Личный кабинет - регистрация / авторизация | 4 | 8 | 12 | 1.3333 | 8 | 9.3333 |  | 1.1667
Разработка | Личный кабинет - смена пароля | 4 | 8 | 12 | 1.3333 | 8 | 9.3333 |  | 1.1667
Разработка | Личный кабинет - добавить питомца | 4 | 8 | 12 | 1.3333 | 8 | 9.3333 |  | 1.1667
Разработка | Личный кабинет - редактировать питомца | 4 | 8 | 12 | 1.3333 | 8 | 9.3333 |  | 1.1667
Разработка | Личный кабинет - редактировать мой профиль | 4 | 8 | 12 | 1.3333 | 8 | 9.3333 |  | 1.1667
Разработка | Интерфейс администратора | 4 | 8 | 12 | 1.3333 | 8 | 9.3333 | 177.3333 | 1.1667
Разработка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Разработка | BackEnd |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Разработка | архитектура | 6 | 8 | 12 | 1 | 8.3333 | 9.3333 |  | 1.1667
Разработка | авторизация/регистрация | 6 | 8 | 12 | 1 | 8.3333 | 9.3333 |  | 1.1667
Разработка | личный кабинет | 6 | 8 | 12 | 1 | 8.3333 | 9.3333 |  | 1.1667
Разработка | поиск питомца | 6 | 8 | 12 | 1 | 8.3333 | 9.3333 |  | 1.1667
Разработка | заключение договора | 6 | 8 | 12 | 1 | 8.3333 | 9.3333 |  | 1.1667
Разработка | оплаа через платежную систему LiquidPay | 6 | 8 | 12 | 1 | 8.3333 | 9.3333 |  | 1.1667
Разработка | страница администратора- управление пользователями | 6 | 8 | 12 | 1 | 8.3333 | 9.3333 |  | 1.1667
Разработка | страница администратора - управление контентом | 6 | 8 | 12 | 1 | 8.3333 | 9.3333 |  | 1.1667
Разработка | синхронизация с фронтом | 6 | 8 | 12 | 1 | 8.3333 | 9.3333 |  | 1.1667
Разработка | смс-сервис | 6 | 8 | 12 | 1 | 8.3333 | 9.3333 |  | 1.1667
Разработка | эл.почта | 6 | 8 | 12 | 1 | 8.3333 | 9.3333 |  | 1.1667
Разработка | настройка БД | 6 | 8 | 12 | 1 | 8.3333 | 9.3333 | 112 | 1.1667
0
Тестирование | Формирование баг репорта | 4 | 6 | 8 | 0.66667 | 6 | 6.6667 |  | 0.83333
Тестирование | Составление тест плана | 2 | 4 | 6 | 0.66667 | 4 | 4.6667 |  | 0.58333
Тестирование | Составление тест кейсов | 2 | 4 | 6 | 0.66667 | 4 | 4.6667 |  | 0.58333
Тестирование | функциональное тестирование | 4 | 6 | 8 | 0.66667 | 6 | 6.6667 |  | 0.83333
Тестирование | интеграционное тестирование | 4 | 6 | 8 | 0.66667 | 6 | 6.6667 |  | 0.83333
Тестирование | тестирование безопасности | 2 | 4 | 6 | 0.66667 | 4 | 4.6667 |  | 0.58333
[8 empty] | 34 | 0
Релиз | демо | 4 | 6 | 8 | 0.66667 | 6 | 6.6667 |  | 0.83333
Релиз | правки | 4 | 8 | 12 | 1.3333 | 8 | 9.3333 |  | 1.1667
Релиз | демо | 2 | 6 | 8 | 1 | 5.6667 | 6.6667 |  | 0.83333
Релиз | прийомка заказчиком | 2 | 6 | 8 | 1 | 5.6667 | 6.6667 | 29.3333 | 0.83333