## Лист2
Прогноз в часах
Этапы |  | Задачи | оптимистичный | реалистичный | пессимистичный | Стандартное отклонение | PERT | Прогноз проекта в часах |  | Прогноз проекта в днях
Проектирование |  | разработка концепции | 30 | 35 | 56 | 4.3333 | 37.6667 | 42 |  | 6
Проектирование |  | утверждение концепции | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 7 |  | 1
Проектирование |  | составление блок схемы | 25 | 30 | 45 | 3.3333 | 31.6667 | 35 |  | 5
Проектирование |  | утверждение блок схемы | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 7 |  | 1
Проектирование |  | составление user stories | 25 | 30 | 45 | 3.3333 | 31.6667 | 35 |  | 5
Проектирование |  | написание аутлайна | 25 | 30 | 45 | 3.3333 | 31.6667 | 35 |  | 5
Проектирование |  | утверждение аутлайна | 4 | 6 | 9 | 0.83333 | 6.1667 | 7 |  | 1
Проектирование |  | составление ТЗ | 25 | 30 | 45 | 3.3333 | 31.6667 | 35 |  | 5
Проектирование |  | утверждение ТЗ | 1 | 2 | 5 | 0.66667 | 2.3333 | 3 |  | 0.42857
Проектирование |  | разработка мокапов | 25 | 30 | 45 | 3.3333 | 31.6667 | 35 |  | 5
Проектирование |  | утверждение мокапов | 4 | 6 | 9 | 0.83333 | 6.1667 | 7 |  | 1
Проектирование |  | инициация |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248 | 0
0
Дизайн сайта |  | создание прототипов (шрифт, цвета и т.д.) | 8 | 12 | 18 | 1.6667 | 12.3333 | 14 |  | 2
Дизайн сайта |  | демонстрация прототипа заказчику | 8 | 12 | 18 | 1.6667 | 12.3333 | 14 |  | 2
Дизайн сайта |  | правки прототипа | 4 | 6 | 9 | 0.83333 | 6.1667 | 7 |  | 1
Дизайн сайта |  | демонстрация исправленного прототипа и утверждение | 8 | 12 | 18 | 1.6667 | 12.3333 | 14 |  | 2
Дизайн сайта |  | разработка страниц | 25 | 30 | 45 | 3.3333 | 31.6667 | 35 |  | 5
Дизайн сайта |  | демонстрация заказчику | 8 | 12 | 18 | 1.6667 | 12.3333 | 14 |  | 2
Дизайн сайта |  | правки | 8 | 12 | 18 | 1.6667 | 12.3333 | 14 |  | 2
Дизайн сайта |  | повторная демонстрация заказчику | 8 | 12 | 18 | 1.6667 | 12.3333 | 14 | 126 | 2
|  | утверждение дизайна сайта | [7 empty] | 0
Разработка | FrontEnd |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Разработка |  | разработка | 40 | 60 | 90 | 8.3333 | 61.6667 | 70 |  | 10
Разработка |  | тестировка | 12 | 18 | 27 | 2.5 | 18.5 | 21 |  | 3
Разработка |  | демо | 8 | 12 | 18 | 1.6667 | 12.3333 | 14 |  | 2
Разработка |  | правки | 12 | 18 | 27 | 2.5 | 18.5 | 21 |  | 3
Разработка |  | тестирование | 12 | 18 | 27 | 2.5 | 18.5 | 21 |  | 3
Разработка |  | демо | 8 | 12 | 18 | 1.6667 | 12.3333 | 14 | 161 | 2
Разработка | [9 empty] | 0
Разработка |  | BackEnd |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Разработка |  | декомпозиция задач из ТЗ | 8 | 12 | 18 | 1.6667 | 12.3333 | 14 |  | 2
Разработка |  | оценка трудоемкости задач | 4 | 6 | 9 | 0.83333 | 6.1667 | 7 |  | 1
Разработка |  | задачи занесены в трекер | 1 | 2 | 5 | 0.66667 | 2.3333 | 3 |  | 0.42857
Разработка |  | подготовка к разработке | 1 | 3 | 6 | 0.83333 | 3.1667 | 4 |  | 0.57143
Разработка |  | создание репозиториев | 4 | 6 | 9 | 0.83333 | 6.1667 | 7 |  | 1
Разработка |  | обеспечение окружения | 4 | 6 | 9 | 0.83333 | 6.1667 | 7 |  | 1
Разработка |  | архитектурные решения | 4 | 6 | 9 | 0.83333 | 6.1667 | 7 |  | 1
Разработка |  | разработка | 25 | 30 | 45 | 3.3333 | 31.6667 | 35 |  | 5
Разработка |  | демо | 8 | 12 | 18 | 1.6667 | 12.3333 | 14 |  | 2
Разработка |  | правки | 8 | 12 | 18 | 1.6667 | 12.3333 | 14 |  | 2
Разработка |  | демо | 8 | 12 | 18 | 1.6667 | 12.3333 | 14 | 126 | 2
|  | утверждение заказчиком | [7 empty] | 0
0
Релиз |  | проверка хостинга | 4 | 6 | 9 | 0.83333 | 6.1667 | 7 | 7 | 1
Релиз |  | финальное тестирование | 25 | 30 | 45 | 3.3333 | 31.6667 | 35 | 35 | 5
Релиз |  | запуск сайта и передача заказчику | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Всего |  |  | 703 |  | 100.4286